## Sheet1
序号 | 工作模块 | 分项 | 工作内容 | 当前状态
1 | 资源协调 | 保障方案 | 安全保障方案输出 | 完成
2 |  |  | 安全保障指导手册输出及打印 | 完成
3 |  | 组织架构及职责 | 协防厂商及人员确认 | 完成
4 |  |  | 组织架构及人员分工确定 | 完成
5 |  |  | 人员通讯录输出及打印 | 完成
6 |  |  | 人员排班表输出及打印 | 完成
7 |  | 后勤保障 | 安全值守场地确认 | 完成
8 |  |  | 安全值守所需主机确认 | 完成
9 |  |  | 安全保障横幅张贴 | 完成
10 | 战前通知 | 战前通知 | 战时时间通知 | 准备就绪
11 | 设备部署 | 生产区 | 安全设备部署 | 完成
12 |  |  | 云蜜罐部署 | 完成
13 |  |  | 域控安全部署 | 完成
14 |  | 密码修改 | 所有设备密码修改 | 完成
15 | 设备调优 | 设备巡检 | 新增设备巡检及更新 | 完成
16 |  |  | 在网设备巡检及更新 | 完成
17 |  | 防护测试 | 所有设备防护测试 | 完成
18 |  | 设备调优 | 设备规则是否最新 | 完成
19 |  | 故障排查 | 所有设备是否正常运行无故障 | 完成
20 |  | 设备能力 | 封堵设备功能正常 | 完成
21 |  | 设备能力 | SOAR联动 | 完成
22 | 防火墙策略收敛 | 互联网接入区 | 策略收敛完成 | 准备就绪
23 | 其他安全策略 | 邮箱系统策略 | 邮箱安全策略启用 | 准备就绪
24 |  | 白名单 | 内外网IP白名单确认 | 已完成
25 |  | 系统关停 | 确认除不可关停系统外其他系统关停 | 准备就绪
26 |  | 分子公司 | 收敛分子公司的访问策略 | 已完成
27 | 资产梳理 | / | 内外网资产清单输出 | 准备就绪
28 |  | / | 存活主机与资产清单比对 | 准备就绪
29 | 风险排查与处置 | 漏洞扫描 | 所有资产漏洞修复完毕 | 完成
30 |  |  | 高危高频漏洞修复完毕 | 完成
31 |  | 渗透测试 | 所有系统测试修复完毕 | 准备就绪
32 |  | 弱口令 | 弱口令扫描及弱密码整改 | 准备就绪
33 |  | 信息安全自查模块 | 信息安全自查模板下发 | 完成
34 |  |  | 员工敏感信息排查情况反馈 | 完成
35 |  |  | 技术人员专项敏感信息排查情况反馈 | 完成
36 |  |  | 弱口令自查情况反馈 | 完成
37 |  |  | 业务安全自查情况反馈 | 完成
38 |  |  | 高危高频漏洞专项自查情况反馈 | 完成
39 |  |  | 历史入侵痕迹自查情况反馈 | 完成
40 | 攻防预演习 | 应急预案 | 应急预案场景确认 | 完成
41 |  |  | 应急预案输出 | 完成
42 |  | 红蓝对抗演练 | 红蓝对抗团队组建及实施 | 完成
43 |  |  | 红蓝对抗复盘会 | 完成
44 |  |  | 红蓝对抗问题总结及整改 | 完成
45 |  | 钓鱼邮件演练 | 开展钓鱼邮件演练 | 准备就绪
46 | 安全意识专项强化 | 培训赋能 | 总部安全意识培训 | 完成
47 |  |  | 分子公司安全意识培训 | 完成
48 | 联防联控 | / | 分子公司联防联控方案输出 | 完成
49 |  | / | 分子公司接口人设置 | 完成
50 |  | / | 分子公司接口企微沟通群设置 | 完成
51 |  | / | 分子公司接口人专项培训 | 完成
52 |  | / | 建立总部各部门安全接口人沟通群 | 完成